ՀԱՎԵԼՎԱԾ

Ապարան համայնքի 2025 թ բյուջեի 1-ին եռամսյակի առաջադրանքների կատարումը հանդիսացել է համայնքի ղեկավարի գործունեության կարևորագույն ուղղություններից, որի շնորհիվ ապահովվել է         համայնքի բոլոր 22 բնակավայրերի կենսագործունեության բոլոր ուղղությունների բնականոն գործունեությունն ու առկա առաջնային խնդիրների լուծումը, ինչպես նաև տարեկան աշխատանքա-         յին պլանով սահմանված ծրագրերի իրականացումը:	
Ապահովվել է կատարված աշխատանքների թափանցիկությունն ու հրապարակայնությունը՝          համայնքային կայքի, սոց. ցանցերի և բնակչության հետ հանդիպումների միջոցով:

Սեփական եկամուտների հավաքագրման գործում տարվել են ամենօրյա օպերատիվ հաշվառում և     վերլուծություն, բացատրական և նախազգուշական աշխատանքներ:

2025 թ համայնքի 1-ին եռամսյակի վարչական բյուջեն կատարվել է  24,6 %-ով՝

| Եկամտատեսակներ | Պլան /հազ. դրամ/ | Կատարված | Կատ. % |
| --- | --- | --- | --- |
| ՀՀ կառավարության կողմից տրված դոտացիա | 1.112.445.800 | 278.111.500 | 25 |
| ՔԿԱԳ բաժնի պահպանման ծախսեր | 2.227.200 | 445.440 | 20 |
| Արվեստի դպրոցին տրված սուբվենցիա | 1.961.000 | 1.131.000 | 57,7 |
| Համայնքի սեփական եկամուտներ | 460.000.000 | 108.525.593 | 23,6 |
| Ընդամենը վարչական բյուջեն՝ | 1.576.634.000 | 388.213.533 | 24,6 |

2025 թ բյուջեի 1-ին եռամսյակի սեփական եկամուտների պլանը կատարվել  է 23,6 %-ով:

| N | եԿԱՄՏԱՏԵՍԱԿՆԵՐ | Պլան /հազ.դրամ/ | Կատարված /հազ.դրամ/ | Կատարման % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Հողի հարկ | 12.060.000 | 2.840.225 | 24 |
| 2 | Անշարժ գույքի հարկ | 93.100.000 | 14.019.148 | 15,1 |
| 3 | Հողի և գույքի վարձավճար | 43.350,0 | 1.820.567 | 4,2 |
| 4 | Գույքահարկ/փոխադրամիջոց, շենք-շինություն/ | 174.450.000 | 50.960.405 | 29,2 |
| 5 | Տուրքեր և վճարներ | 74.500,0 | 31.001.718 | 41,6 |
| 6 | Վարձավճարներ /աղբահանոււթյան և խմելու ջրի/ | 62.540,0 | 7.883.530 | 12,6 |
| Ընդամենը վարչական բյուջե՝ |  | 460.000,0 | 108.525.593 | 23,6 |
|  | Կապիտալ գործառույթներից մուտքեր՝ | 1.180.000.000 | 39.066.279 | 3,3 |

Սեփական եկամուտները եռամսյակի կտրվածքով, նախորդ 2024 թ համեմատությամբ, ավելին են
  24.431.300 դրամով, կամ՝ 5,8 %-ով:

Սեփական եկամուտների 2025 թ 1-ին եռամսյակի առաջադրանքները կատարվել են՝ Ապարան,            
  Արագած,  Եղիպատրուշ, Ծաղկաշեն բնակավայրերում,  թերակատարվել են՝

Սարալանջ՝ 6,7% , Ջրամբար՝ 13 %, Մելիքգյուղ՝ 12,6%, Նիգավան՝ 15 %, Երնջատափ՝ 15,2 %,       Թթուջուր /16,5 %/,  Կայք /16,3 %/, Լուսագյուղ /18,7 %/, Քուչակ /18,9 %/  բնակավայրերում:              Շարունակվում են խնդիր հանդիսանալ աղբահանության և խմելու ջրի ծառայությունների դիմաց          վարձավճարների հավաքագրման ցածր արդյունքները, այն կատարվել է ընդամենը՝ 12,6 %-ով:

Համայնքապետարանի կողմից շարունակվել են անկարգապահ հարկատուների նկատմամբ           վարչական միջոցների կիրառումը:

2025 Թ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ 1-ԻՆ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ՝

| N | Հոդվածի անվանումը | ՊԼԱՆ Հազ.դրամ | ԿԱՏԱՐՎԱԾ Հազ.դրամ | ԿԱՏԱՐՄԱՆ % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ԸՆԴՀԱՄԵՆ ԾԱԽՍԵՐ՝ | 2.797.226.070 | 398.950.950 | 14,26 |
| 1 | Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունների մասով՝ | 667.835.525 | 121.273.165 | 18,16 |
|  | Որից՝ |  |  |  |
| - | Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում | 353.581.800 | 52.978.543 | 14,98 |
| - | Հիմնական խմբին չդասվող պարտքային պարտավորություններ | 258.302.898 | 60.814.127 | 23,54 |
| - | Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ | 53.723.627 | 6.922.495 | 12,89 |
| - | ՔԿԱԳ բաժնի պահպանում | 2.227.200 | 558.000 | 25,05 |
| 2 | Տնտեսական հարաբերություններ | 897.165.545 | 46.000.000 | 5,13 |
|  | Որից՝ |  |  |  |
|  | ճանապարհային տրանսպորտ | 897.165.545 | 46.000.000 | 5,13 |
| 3 | Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն | 830.000.000 | 129.815.410 | 15,64 |
|  | Որից՝ |  |  |  |
| - | Բնակարանային շինարարություն | 250.000.000 | 10.000.000 | 4,0 |
| - | Ջրամատակարարում և կոյուղի | 140.000.000 | 0 | 0 |
| - | Բնակ.շինարարություն և կոմունալ ծառայություն | 390.000.000 | 105.895.000 | 27,15 |
| - | Արտաքին լուսավորություն | 50.000.000 | 13.920.410 | 27,84 |
| 4 | Հանգիստ, մշակույթ և կրոն բնագավառի մասով | 60.000.000 | 11.363.450 | 18,94 |
|  | Որից՝ |  |  |  |
| - | Մշակութային ծրագրեր | 19.000.000 | 0 | 0 |
| - | Սպորտային ծրագրեր | 4.300.000 | 0 | 0 |
| - | Գրադարանի մասով | 14.400.000 | 3.076.450 | 24,81 |
| - | Մշակույթի մասով /մշակույթի կենտրոն | 24.300.000 | 8.287.000 | 34,10 |
| 5 | Կրթության բնագավառի մասով` | 316.975.000 | 83.953.925 | 26,49 |
|  | Որից՝ |  |  |  |
| - | Նախադպրոցական կրթության բնագավառի մասով` | 190.125.000 | 45.365.000 | 23,86 |
| - | Արտադպրոցական դաստիարակության բնագավառի մասով | 126.850.000 | 38.588.925 | 30,42 |
|  | Որից՝ |  |  |  |
| - | Արվեստի դպրոցների մասով | 82.650.000 | 23.090.400 | 27,94 |
| - | Մարզադպրոցների մասոց | 44.200.000 | 15.498.525 | 35,06 |
| 6 | Սոցիալական Պաշտպանություն | 25.250.000 | 6.545.000 | 25,92 |
|  | Որից |  |  |  |
| - | Սոցիալական հատուկ արտոնություններ | 5.000.000 | 550.000 | 11,0 |
| - | Սոցիալական կենտրոն | 20.250.000 | 5.995.000 | 29,60 |